УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела  образования

администрации

МО «Ногайский район»

Отегенова К.Ю.

Программа мероприятий

по организации летнего отдыха, оздоровления,

занятости детей и подростков  Ногайского района.

в 2017 г.

Цель:

Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и подростков из семей разных категорий населения  Ногайского района.

#### МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация данных мероприятий предусматривает деятельность оздоровительной комиссии совместно с другими заинтересованными отделами, управлениями администрации, фондами, комитетами и другими ведомствами по следующим направлениям:

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях, центрах, площадках:

- расширение практики организации деятельности профильных, специализированных смен, отрядов, лагерей по интересам на базе учебных заведений, учреждений дополнительного образования;

- разработка проектов, нормативных документов по организации деятельности учреждений детского отдыха и труда;

- организация временных рабочих мест для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансово-экономическое обеспечение предусмотрено осуществить за счет следующих источников финансирования:

- средства федерального бюджета;

- средства  республиканского бюджета (организация детского отдыха за пределами района, в пришкольных лагерях, в профильных лагерях);

- средства бюджета  администрации МО «Ногайский район»;

- средства Центра занятости;

- родительские взносы;

- добровольные взносы юридических и физических лиц.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

- занятость детей и подростков различными формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства;

- снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- улучшение состояния здоровья детей и подростков;

- повышение социальной стабильности в районе.

План мероприятий отдела образования администрации МО «Ногайский район».

###### На летний период 2017 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ## Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Сбор данных по микрорайонам о детях, в т.ч. «трудных», остающихся в летнее время в районе и не охваченных организованным отдыхом. | до 29.05. | отдел образования |
| 2. | Организация пришкольных оздоровительных площадок. | до 01.06. | отдел образования |
| 3. | Организация трудовых отрядов, работы на пришкольном участке. | до 25.05. | отдел образования |
| 4. | Назначение начальников пришкольных площадок, обслуживающего персонала. | до 01.05. | отдел образования |
| 5. | Комплектование площадок с дневным пребыванием необходимыми педагогическими, медицинскими и техническими кадрами | до 15.05. | отдел образования, «ЦРБ» |
| 6. | Подготовка списочного состава детей. | до 31.05. | отделобразования, администрация школ |
| 7. | Комплектование площадок лекарственными препаратами, спортинвентарем | май | отдел образования, администрация ОУ |
| 8. | Подписание договоров об организации трудовых бригад с Центром занятости. | май | отделобразования, УСЗН, |
| 9. | Организовать работы по дезинфекции, дератизации, аккарицидной обработке | май | Администрация школ |
| 10. | Провести подготовительную работу по улучшению водоснабжения . | апрель-май | Администрация школ |
| 11. | Планирование культурно-массовой, спортивно-оздоровительной, трудовой работы. | до 25.05. | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 12. | Анализ и сдача отчетов о проделанной работе: - пришкольной площадки; - трудовой практики и об организации летнего труда и отдыха учащихся. | 30.06. 27.08. | отдел образования, начальники пришкольных площадок |
| II | Культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная, трудовая работа с детьми. |  |  |
| 1. | Работа детских пришкольных площадок с дневным пребыванием. | июнь-август | отдел образования, ОУ |
| 2. | Отдых в загородных оздоровительных лагерях, в санаториях. | июнь-август | отделобразования, управление социальной защиты населения, «ЦРБ» |
| 3. | Проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, турниров, праздников. | июнь-август | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 4. | Проведение мероприятий, посвященных праздничным, юбилейным, знаменательным датам: - День защиты детей; - День Российской независимости; - День памяти и скорби; - Международный день борьбы с наркотиками; - День физкультурника; - День государственного флага России | 01.06. 12.06. 22.06. 26.06. 13.08. 22. 08. | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 5. | Трудоустройство несовершеннолетних в ремонтные бригады через ЦЗ. | июнь-август | отдел образования, ЦЗ Ногайского района |
| 6. | Работа физкультурно-спортивных групп. | июнь-август | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 7. | Организация туристических походов с учащимися (однодневных, многодневных). | июнь-август | отдел образования |
| 8. | Организация экскурсий в памятные, знаменитые, исторические места. | июнь-август | отдел образования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 9. | Участие в республиканских, районных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях | по необходимости | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 10. | Работа спортивных площадок, проведение спортивных соревнований для учащихся. | июль-август | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 11. | Участие в соревнованиях «Школа безопасности». | июнь | отделобразования |
| 12. | Организовать проведение мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, дорожно-транспортного травматизма. | июнь-июль | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| III | Работа с педагогическими кадрами. |  |  |
| 1. | Подготовка начальников пришкольных площадок к работе, оформление необходимой документации. | до 30.05. | отделобразования |
| 2. | Инструктаж по охране труда с работниками по должностям и видам деятельности с регистрацией в журнале. | до 06.06. | отдел образования |
| 3. | Проверка воспитательной работы в пришкольных площадках с дневным пребыванием. | июнь | отделобразования |
| 4. | Подготовить план, программу культурно-массовых оздоровительных мероприятий | до 6.06. | отделобразования, отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
| 5. | Семинар начальников пришкольных площадок. | 15.05. | отдел образования и заинтересованные ведомственные службы |
| 6. | Прохождение медосмотра и санминимуманачальниками пришкольных площадок, воспитателями. | до 28.05. | отдел образования, «ЦРБ» |
| 7. | Прохождение инструктажа по противопожарной безопасности и технике безопасности начальниками площадок. | 28.05. | отделобразования, ОНД по Ногайскому району. |